兰州工业高等专科学校科研项目管理办法
（讨论稿）
第一章    总    则

第一条  为了全面提升学校科研实力水平，加强对学校科研项目的管理，使科研管理进一步制度化、规范化，根据国家有关规定并结合本校实际，特制定本管理办法。
第二条  科研项目管理遵循的原则：

    1、充分调动广大教师申请各类科研课题的积极性，依托地方产业特色，发挥学校多学科优势，以项目为龙头，推进学科发展、人才培养和学术梯队建设。

2、鼓励全体教师和科技人员承担国家和各级地方政府下达的各类科研任务和企事业单位委托的横向科技开发项目，鼓励新兴边缘交叉学科和跨学科综合应用研究，鼓励开展国际合作项目研究。
第三条  学校科研工作实行学校与系部两级管理。科研处是学校科研管理的职能部门，对科研计划项目进行宏观管理，负责组织项目的申报评审、结题验收及成果的鉴定、登记、报奖与奖励，负责项目中期检查和年度报告的督促检查，负责项目经费的预算、审批和使用管理成果归档等。
第四条  系部的科研工作由各系部分管主任负责，各系部应设立科研秘书，负责本部门科研项目的申报审查及项目实施过程中的管理，对项目的执行情况进行检查、考核与评议。
   第五条  项目负责人对所承担的科研项目具体负责，其主要责任包括：
    1、按立项任务书（合同）编制项目实施计划，项目实施的具体组织安排，确定项目组成员及任务分配；
    2、负责按计划使用项目经费；
    3、及时向所在系部汇报项目执行情况；
    4、负责项目中期检查报告、年度执行情况报告、结题报告和成果鉴定等材料的撰写。
第二章  科研项目的分类

    第六条  学校承担的科研项目，按其项目来源不同，可分为纵向科研项目、横向科研项目、校内科研项目三大类。

    1、纵向科研项目是指国家和有关部委、省政府和有关厅局、地市等有关部门并以文件形式下达的各类科研项目。

    2、横向科研项目是指企事业单位委托，为地方经济建设和社会发展服务而开展的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等学校作为法人签定了服务合同且有研究经费汇入我校的科研项目。

    3、校内科研项目是指由学校发文立项或使用其它纵向科研项目结余经费而开展的列入学校科研计划的研究项目。　

第三章   科研项目的组织申报

    第七条  科研处应有计划地组织各系、各部门科技人员申报、承担各类研究项目。各系、各部门应认真做好申报工作，并注意审查项目申报书的质量与水平。

市厅级以上纵向科研项目的申报工作由科研处统一组织。科研处根据有关部门的申报要求，发布通知，受理申请，并对申报项目进行审核。对市厅级以上课题的申请，上级主管部门有专门要求时由科研处向学校下达申报数的上限或组织专家进行审查上报。
    第八条  为了鼓励我校教职工积极争取科研项目，学校对获得市、省、国家级科研立项的，按级别适当给予经费配套；只有立项没有经费支持的项目，按《兰州工专科研经费管理办法》有关规定给予一定的经费资助。

    第九条 校内科研项目按《兰州工专校立科技项目管理办法》实施。

第四章   科研项目的管理

    第十条  科研项目由科研项目负责人具体负责。科研项目负责人所在系部、处室对本部门承担的科研项目直接管理和协调，科研处负责监督、检查。项目负责人对科研项目的进度、质量和经费使用全面负责。项目负责人一般不得随意更换，如因特殊情况需要更换，经科研处上报主管部门批准。如无合适人选更换则按中止项目办理，并按规定追回剩余研究经费。
    第十一条 纵向项目课题组不得擅自改变课题组成员、项目研究内容和进度。如情况特殊确需调整的，须由项目组负责人提出书面申请，经科研处上报主管部门批准。科研项目应按时完成。因故需要延长时间的，项目负责人应在结题期限前三个月向立项部门提交《科研项目延期申请报告》，经科研处签署意见报项目下达部门批准后方可实施。

    第十二条  凡科研处管理的各类科研项目，研究过程中要求变更研究内容、进度、技术指标和调整研究人员，应以书面形式向科研处或通过科研处向该项目计划下达部门提出申请，经批准同意后按变更后的研究计划实施。

    第十三条  科研处每年对各类研究项目进行定期和不定期的检查。定期检查根据科研任务书或合同书约定的年度或阶段目标进行，在研项目的负责人必须认真如实地填写《科研项目执行情况登记表》，并将所承担的在研项目进展情况提出书面报告,经所在部门负责人签字盖章后，交科研处归档；不定期检查由科研处根据实际情况采取随机抽查的方式进行。对研究活动正常进行的项目,继续给予支持,对未开展活动或进展不明显的项目,给予通报直至终止拨付配套经费。

第十四条 因故需中止的科研项目，应按立项部门有关规定办理手续。无正当理由拖延项目完成期限一年以上，科研处在征得立项部门同意后，给予撤项处理，追回项目组人员因立项所获得的各种奖励及科研经费，并按相关规定予以处理。

    第十五条 横向课题负责人对项目真实性和合同全面履行负责，所在系负责合同审查。经费到校后，课题负责人应向科研处提交合同，办理立项手续。

    第十六条 科研处应加强对合同的监督和管理。横向课题因故需要变更或终止原合同，在合同双方协商一致的前提下，应及时上报科研处与相关系部。若由于承担方过错造成的纠纷和损失，由课题组及有关系部根据合同约定承担相应的责任。金额较大的横向项目或合作方提出专门要求的项目，应按相关的规定执行。

    第十七条 校内科研项目的日常管理按照纵向课题的管理办法实施。
第五章    科研项目的结题、验收、鉴定

    第十八条 课题组完成的纵向项目按照立项部门的有关要求进行结题、验收、鉴定、登记和申报奖励。若不按规定办理结题或科研项目完成质量较差者，两年内不受理其新的立项申请。

    第十九条 校级科研项目的结项由科研处负责。结题前原则上必须要有公开发表的研究成果；对于尚未有正式发表者，必须要有详细的研究报告，并由科研处组织相关专家进行评审验收，验收通过后给予办理结题手续。

    第二十条 横向课题的结题以项目合同的要求为准，项目完成并得到委托方认可后，课题组应将其最终成果和鉴定意见等一式二份交科研处和所在系部。

    第二十一条 为了保证科研项目质量，促进成果的提升、转化和推广应用，纵向科研项目如期完成计划任务后，一般需进行科研成果鉴定。科研成果鉴定的费用由申请者从该课题经费中开支。

    第二十二条 由学校资助的科研计划项目产生的有关论文、专著、研究报告、成果评议、鉴定资料等，均应标注“兰州工业高等专科学校资助科研项目”，英文写法统一为“A  Project  Supported  Scientific  Research  Fond  of  Lanzhou Polytechnical Collage”。未标注的，一律不能作为验收依据。 

第六章    学术交流活动的组织与科研成果管理

    第二十三条 学校学术交流活动的主体在系部，各系部要积极组织各种学术报告、学术研讨活动，鼓励校内副高以上教师为学生作各种类型的学术报告。

    第二十四条 参加高层次学术会议和学术交流的人员条件按学校相关规定执行，提前两周递交《兰州工业高等专科学校科研学术会议登记表》及相关材料，经科研处初审，主管校长审批后按相关规定予以资助。

    第二十五条 学校鼓励和支持学生积极开展科研活动。学生科研活动由团委、学生处统一管理并制定相应细则，科研处予以业务指导。
    第二十六条 学校科研成果实行校、系两级共同管理。科研处根据省教育厅、科技厅的要求，负责全校科研成果的年度登记、审核和统计汇总，各系部应认真做好本单位科研成果的登记和统计工作。

第七章    附    则
    第二十七条 加强和完善科研工作的激励和约束机制。学校每年表彰和奖励在科研工作中做出突出成绩的人员。按《兰州工专学术论文及科技成果奖励办法》执行。

    第二十八条 在科研活动中，要防止重立项、轻结项，重纵向、轻横向的现象，倡导求真务实、勇于创新、诚信自律的治学态度和学术风格，反对学术浮躁、急功近利等学术道德失范倾向。

    第九条  本办法自颁布之日起起执行。本办法由校科研处负责解释。
PAGE  
5

